西安文理学院文件

西文理校发〔2019〕50号

西安文理学院

关于印发《建设工程项目审计实施办法（试行）》《建设工程项目全过程跟踪审计实施办法（试行）》《预算执行与决算审计实施办法》的

通   知

各部门、各学院：

经校长办公会审议通过，现将学校《建设工程项目审计实施办法（试行）》《建设工程项目全过程跟踪审计实施办法（试行）》《预算执行与决算审计实施办法》现印发你们，请认真学习领会，深入贯彻落实。

西安文理学院

2019年7月11日

西安文理学院

建设工程项目审计实施办法

#### （试行）

#### 第一章  总则

第一条  为了加强学校建设工程项目的审计监督，规范建设工程项目管理，促进建设项目提质增效，根据《审计署关于内部审计工作的规定》《教育部关于加强直属高校建设工程管理审计的意见》和《陕西省教育系统建设工程项目审计实施办法》，结合我校的实际情况，特制定本办法。

第二条  本办法所称建设工程项目是指学校使用财政性资金、银行贷款、社会资金（联建引资）、自筹资金、捐赠款等投资的基建、修缮工程项目。包括房屋、建筑物的新建、扩建、改建、修缮等工程；水电气暖设施、网络铺设、道路、室内外装饰、校园美化、绿化等建设、维修、维护工程，以及学校委派的其它需要审计的工程项目。

第三条  本办法所称建设工程项目审计，是指学校审计处或审计处委托的社会中介机构依据国家有关法律法规和学校制度及相关管理规定，对建设工程项目从投资立项到竣工交付使用各阶段经济管理活动的真实性、合法性和效益性进行的审查和评价。

#### 第四条  建设工程项目审计的目的是促进加强建设工程项目的管理，有效控制工程造价，保证建设资金的安全、合理使用，提高投资效益。

#### 第五条  建设工程项目审计应遵循以下原则和方法：

#### （一）事前审计、事中审计和事后审计相结合；

#### （二）技术经济审查与审计控制和审计评价相结合；

#### （三）以促进控制工程造价和规范工程管理为重点，并充分关注造价、工期、质量三者关系；

#### （四）加强与项目管理单位、工程监理机构、造价咨询机构的协调与沟通。

#### 第二章  审计职责和权限

第六条  学校建设工程项目审计工作由审计处独立实施或委托具有相应资质的社会中介机构实施。其中，职工集资建设的家属楼工程审计，邀请集资户代表参与审计活动。

第七条  独立实施建设工程项目审计的，应当配备具有工程、财经类专业技术资格或执业资格的人员；委托社会中介机构审计的，按照国家有关规定办理，委托费用按照规定列入建设成本。

第八条  委托审计的社会中介机构（以下称“委托中介”）由学校招标办公室从陕西省教育系统和西安市财政局社会中介机构共同备选库遴选，审计处委托审计业务，并加强业务指导和监督。

第九条  审计处和审计人员在审计时具有下列权限：

（一）要求有关单位或部门积极配合，限期报送有关审计所需的文字资料、电子数据；

（二）检查有关经济活动和财务收支的会计凭证、账簿等资料、文件和计算机系统及其电子数据，现场勘察与审计有关的事项；

（三）对审计涉及的有关事项，向有关部门和个人进行调查取证并取得有关文件、资料和证明材料；

（四）召集或参加与建设工程项目审计有关的会议；

（五）根据各阶段审计发现的问题，及时与项目管理单位沟通，提出加强和改进管理的建议；

（六）对在实施审计过程中发现的违法违规和造成损失浪费的行为提出纠正、处理意见；对严重违法违规和造成严重损失浪费的有关单位和人员提出移交纪检、监察或司法部门处理的建议。

#### 第三章  审计内容和范围

#### 第十条  建设工程项目审计内容包括对工程项目投资立项、勘察设计、施工准备、施工过程、竣工结算、竣工财务决算等各阶段业务和管理活动的审查和评价。

#### 第十一条  建设工程项目各阶段审计范围：

#### （一）投资估算在3000万元（含）以上的，应进行全过程审计（含投资立项、勘察设计、施工准备、施工过程、竣工结算、竣工财务决算等各阶段），也可根据重要性和成本效益原则，结合学校实际情况，进行分阶段或分环节审计。学校一般委托一家中介机构负责全过程跟踪审计，再由学校或上级部门委托其他社会中介机构进行终审，造价以终审金额为最终依据。跟踪审计按照《西安文理学院建设工程项目全过程跟踪审计实施办法》执行；

#### （二）项目预算在10万元（含）以上的，须进行施工准备阶段审计（含招标工程量清单和最高限价审核）。100万元以下的，采用“一编一审”模式审核；100万元（含）以上的,采用“背靠背双清单”模式审核；

#### （三）项目预算在3万元（含）以上的，须进行竣工结算阶段审计（含工程竣工结算审核）；项目预算在1万元至3万元的，实行先期备案、事后随机抽查审计。项目管理单位需在报账前，将工程结算审计资料移交清单及相关资料送审计处备案；项目管理单位对竣工结算书审核签字盖章，经审计处加盖备案章后作为报账依据;

#### （四）项目施工合同在500万元（含）以上的，须进行施工过程阶段审计；

#### （五）建设工程项目结算审核完成后，形成固定资产的工程项目，须进行竣工财务决算审计；不形成固定资产的工程项目，视学校管理要求和委托情况决定是否进行财务决算审计;

#### （六）以上范围内，未经建设工程项目相应阶段、环节审计的不得进行下一阶段的招标、施工及财务支付。

#### 第十二条  投资立项阶段审计的主要内容：

#### （一）可行性研究报告的审查与评价。

#### （二）内部控制制度的审查与评价。

#### （三）投资估算的审查与评价。

#### （四）资金来源的审查与评价。

#### 第十三条  勘察设计阶段审计的主要内容：

#### （一）招投标的审查和评价。审查是否采用招投标方式选择勘察、设计、监理单位，招标方式的选择是否合理，是否存在规避招投标等违规操作风险。

#### （二）合同的审查与评价。审查设计、勘察等合同是否合规。

#### （三）工程设计的审查与评价。审查施工图设计是否贯彻了限额设计的要求，是否按照批准的初步设计的原则、范围、内容、项目及投资额进行；有无施工图预算超概算的情况。

#### 第十四条  施工准备阶段审计的主要内容：

#### （一）招投标的审查和评价。审查监理、代理招标、预算编制、委托管理、项目代建、施工单位等单位的招标方式是否按法律法规规定确定并经有关部门批准；审查招标文件内容是否明确且详细，是否有倾向性和不公平条款；审查标段的划分是否恰当，是否存在人为分解工程项目，规避招投标等违规现象；审查招标程序是否符合《招投标法》和有关招投标工作法律法规规定；审查投标单位是否具备招标公告要求的投标资格，是否具有良好的社会信誉和圆满完成招标项目的能力。

#### （二）合同的审查与评价。审查监理、代理招标、预算编制、委托管理、项目代建等合同是否合规，手续是否完备，收费是否合理；审查施工合同或协议书是否合法、合规；工程的有关经济条款、项目工期、取费标准、付款方式、双方的权利与义务、违约责任、质量要求、奖罚保修等内容是否完整合理、经济严谨、合法合规，是否与招标文件约定条款相符。

#### （三）招标工程量清单和最高限价（简称造价预算）的审查与评价。建设工程项目招标代理机构或预算编制单位编制的施工招标工程量清单和最高限价是否规范、完整、合理；工程量计算运用的数据，是否与施工图所列的数量、尺寸、材质相符；是否符合工程量计算规则的规定，有无错算、多算和漏算；预算单价的套用是否正确、是否与设计要求相符。

#### 第十五条  施工过程阶段审计的主要内容：

#### （一）主要隐蔽工程的审查与评价。审查项目管理单位履职程序、岗位职责、工作日志、相关记录执行情况；审查项目管理单位关于隐蔽工程是否与施工图纸及规范要求一致、做法是否符合设计和工艺规范、是否与所采用的图集相符、实际用料的材质、规格和消耗量是否与工程量清单项目一致等方面的履职情况。

#### （二）主要材料及设备采购的审查与评价。审查招标文件中暂估价的主要材料、设备的招标及采购是否按有关规定和程序进行；招投标文件中对主要材料和设备已明确厂家、品牌、规格、单价的，进场前是否经项目管理单位、监理单位共同确认和验收，质量是否符合要求；材料和设备进场时有无严格的进场验收程序和标准等。

#### （三）工程进度款拨付的审查与评价。审查工程款支付是否符合规定程序和要求；工程进度、质量和投资是否有效管理和控制。

#### （四）设计变更和施工签证的审查与评价。审查设计变更程序是否合理、合规，施工签证过程是否规范，施工签证内容是否真实、准确，是否为施工图预算未包括的内容。

#### （五）索赔事项的审查与评价。审查索赔事项是否真实；索赔的内容是否准确，责任是否划分清楚；索赔的证据是否真实，计量是否准确，价款是否合理。

#### 第十六条  竣工结算阶段审计的主要内容：

#### （一）工程验收的审查与评价。是否按规定程序和要求组织验收，手续是否齐全；合同履行是否全面、真实，是否有违约行为。

（二）工程结算的审查与评价。工程竣工结算是否真实、合法、全面；工程数量是否真实，套项、取费是否准确，材料价格是否合理，执行的文件、选用的定额版本是否正确等；设计变更、经济签证是否符合规定程序，内容是否真实，暂估价调整是否合理，甩项工程是否调减，结算增减项目、工程量、单价、取费标准是否准确，是否与合同相符。

#### 第十七条  竣工财务决算阶段审计的主要内容：审查竣工决算编制的条件是否具备；决算说明反映的数据和情况是否真实、准确；交付使用的固定资产或完成的项目质量是否合格，验收是否达到合同要求，移交手续是否齐全、合乎规定；项目概预算最终执行情况；相关财务收支核算是否准确，资金使用是否合规，有无转移、挪用和损失浪费，是否按合同规定预留质保金；基建收入的来源、分配、上缴和留成及使用是否真实、合法；库存物资实际存量是否真实，有无积压、隐瞒、转移、挪用等问题；往来款项、债权债务核算及管理是否真实、准确，各项清理工作是否全面、彻底、及时。

#### 第四章  审计程序和要求

第十八条  各阶段审计按照送审接收、对接审计、意见沟通（适用工程管理审计）或对账沟通（适用工程造价审核）、出具报告、结果运用的程序进行。

第十九条  各阶段审计资料要求（见附件）。其中：单项工程3万元（含）以上10万元以下的，项目管理单位需在施工前将工程预算审计资料移交清单、立项论证等集体决策相关资料、 项目资金预算、招标工程量清单和最高限价（工程预算）及合同送审计处备案。未按期备案的不予接收该项目结算审计。

第二十条  建设工程项目由国家审计机关或市财政评审中心组织审计的，按照国家审计机关或市财政评审中心有关规定办理。

第二十一条  送审的工程项目，已付工程款一般不得超过合同价款（合同价款应扣除甲方供材、分包项目）的85%。

第二十二条  项目管理单位对所送项目审计资料应严格把关、一次报齐，所送资料须为有效原件，并要求施工单位对审计资料的真实性、完整性、有效性进行承诺。

第二十三条  工程监理应当承担工程造价、质量监控、工程进度等责任，工程送审前工程监理应签章认可，承担初审把关责任。

第二十四条  送达审计后的全部资料及有关手续，一般不予更改或补办（包括施工单位漏计的结算、补办的签证或变更等，对原有资料做澄清说明的除外），如确需更改或补办时，须在5个工作日内，由项目负责人写出书面报告，项目管理单位盖章，负责人签字，主管校领导审核同意后送审计处。

第二十五条  未经批准擅自扩大规模、提高标准而导致投资总额增加幅度超过10%的工程结算项目，审计处不予接收。

第二十六条  审计处通知项目管理单位组织施工单位进行工程量核对、认证及提供资料等过程期限为两个月，逾期退回送审资料。并从施工单位工程结算款中扣除已发生委托审计费用。

第二十七条  建设工程造价经审计，其审减金额（不包括基本审计费）超过5%低于10%时，由施工方承担超过5%以上部分的审计费（如施工合同另有约定的以施工合同为准，但不得高于5%）；审减金额超过10%时，由施工方承担全部（包括基本审计费用）审计费用。以上应由施工方承担的审计费用，由审计处书面通知项目管理单位及计划财务处，由项目管理单位在办理工程付款时予以扣除。

第二十八条  本办法中与施工单位有关的内容，项目管理单位应在与施工单位签订合同时予以明确。

第二十九条  关于审计争议解决

（一）由有仲裁资质的第三方机构裁定。

（二）由上级审计机关或市财政评审中心裁定。

（三）向人民法院起诉，通过行政诉讼解决争议；

#### 第五章  责任追究

第三十条  审计中发现有下列违反财经法纪和损害学校利益行为的，应当按照有关规定进行处理；情节严重的，向有关部门、单位提出处理处罚的意见和建议；构成违纪违法的，按管理权限移交校纪委（监察室）和司法部门处理。

（一）未按照审批文件确定的建设规模、内容、标准或者国家有关规范、标准实施建设的;

（二）勘察、设计、施工、监理、供货等单位不具备相应资质和生产许可的;

（三）应招标而未招标或将工程项目分拆发包规避招投标以及不按规定招标的；

（四）不按招标文件、投标文件订立合同，或擅自背离合同实质性内容另行订立协议的；设计变更、现场签证资料不实的；

（五）工程结算未经审计而擅自办理财务决算的；

（六）超付进度工程款及高估冒算、虚报冒领工程款的；

（七）虚报投资完成、虚列建设成本、转移、侵占、挪用建设资金的；

（八）贪污受贿、收取回扣或严重失职、渎职等造成重大损失浪费等违法违纪的；

（九）违反国家投资与建设管理法规的其他行为。

#### 第六章  附则

第三十一条  特种行业、突发事件所涉及的审计事项，另行协调解决。

第三十二条  本办法未规定事项按国家有关法规及学校有关规定办理。

第三十三条  本办法由学校审计处负责解释。自发布之日起执行,原《西安文理学院基建、修缮工程项目审计暂行办法》（西文理院校发〔2015〕79号）同时废止。

附件：建设工程项目各阶段审计资料要求

附件

建设工程项目各阶段审计资料要求

一、投资立项、勘察设计阶段审计资料要求：

1.项目批准建设、内部控制制度、设计、勘查等有关文件、制度及会议纪要；

2.招标文件、投标文件书面及电子版、中标通知书、招标过程资料（含澄清、答疑资料、会审纪要等）；

3.投资估算书、设计概算书、施工图预算（含广联达电子版）；

4.合同书、协议及有关的会议纪要；

5.设计图、施工图或文字说明；

6.其他有关资料。

二、施工准备阶段审计资料要求：

1.单项工程10万元（含）至100万元以下的，招标工程量清单和最高限价（工程预算）采用“一编一审”模式审核，按以下内容送审资料：

（1）工程预算审计资料移交清单；

（2）集体决策立项、论证的相关资料；

（3）项目资金预算（在计划财务处支付的项目编号或主管财务校领导批复的资金预算）；

（4）预算书（含广联达电子版）；

（5）施工图或文字说明；

（6）其他与工程预算有关的资料。

2.单项工程100万元（含）以上的，工程量清单和最高限价（工程预算）采用“背靠背双清单”模式审核，按以下内容送审资料：

（1）工程预算审计资料移交清单；

（2）集体决策立项、论证的相关资料；

（3）项目资金预算（在计划财务处支付的项目编号或主管财务校领导批复的资金预算）；

（4）设计图纸；

（5）主材设备品牌规格明细表；

（6）材料价确定原则（是否按照信息价下浮）；

（7）暂列金额；

（8）材料暂定价；

（9）专业工程暂估价；

（10）其他与工程预算有关的资料。

三、施工阶段审计资料要求按照《西安文理学院建设工程项目全过程跟踪审计暂行办法》执行。

四、竣工结算审计资料要求：（以前各阶段审计已报送的资料不再重复报送）

1.单项工程1万元（含）以上3万元以下的工程结算备案资料包括：

（1）工程结算审计资料移交清单；

（2）承诺书（施工单位）；

（3）集体决策确定施工单位的相关资料；

（4）工程结算书（含广联达电子版）；

（5）合同书、协议及有关的会议纪要；

（6）验收报告；

（7）竣工图纸或文字说明。

2．单项工程3万元（含）以上10万元以下，且已在审计处进行预算备案的工程结算送审资料包括：

（1）工程结算审计资料移交清单；

（2）承诺书（施工单位）；

（3）集体决策确定施工单位的相关资料；

（4）工程结算书（含广联达电子版）、项目管理单位、监理单位审核的工程结算资料（如有）；

（5）合同书、协议及有关的会议纪要；

（6）验收报告；

（7）竣工图纸或文字说明；

（8）工程变更资料（如有）；

（9）隐蔽工程验收影像资料（如有）；

（10）其它与工程有关的资料（如有）。

3.单项工程10万元（含）以上，100万元以下的工程结算送审还需在本条资料1的基础上增加：

（11）招投标文件（含电子版）、中标通知书、招标过程资料（含澄清、答疑资料、会审纪要等）；

（12）采购设备、主要材料的认质认价资料、招投标资料、设备、材料采购等合同或协议、清单（如有）；

（13）工程监理资料（如有）。

4.单项工程100万元（含）以上的工程结算送审资料还需在本条资料1和资料2的基础上增加：

（14）工程开、竣工报告和工程质量评定资料；

（15）工程付款进度表；

（16）全套工程地勘资料。

五、竣工财务决算审计程序及资料要求：（以前各阶段审计已报送的资料不再重复报送）

送审单位报送送审报告，并提交以下工程项目送审资料原件、复印件及相应电子资料各一份。

1.项目批准建设、设计、概算、监理、质量验收等有关文件；

2.工程结算审计资料；

3.计划财务处应提供财务决算审计所需报表、账簿、会计凭证、基建财务管理制度及办法等财务资料；

4.其他有关资料。

西安文理学院

建设工程项目全过程跟踪审计实施办法（试行）

第一章  总则

第一条  为了进一步加强我校建设工程管理和建设工程项目审计工作，规范全过程跟踪审计行为，提高建设资金使用效益，根据《审计署关于内部审计工作的规定》《教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》《陕西省教育系统建设工程项目审计实施办法》规定，结合我校实际，特制定本办法。

第二条  本办法所称建设工程项目全过程跟踪审计，是指学校审计处和审计处委托的具有相应资质的社会中介机构依据有关法律法规和制度规范，对建设项目投资立项、设计概算、施工准备、施工过程、竣工结算、竣工财务决算等各阶段业务管理活动的真实性、合法性和效益性所进行的与建设进度同步的全过程审计监督与评价活动。是采取提前介入，全过程跟踪，以预防性和建设性为主要目的的一种审计监督模式。

第三条  本办法所称建设工程项目是指学校新建工程及房屋改建、扩建、修缮工程等，单项建设工程项目符合以下情形之一者实行全过程跟踪审计：

（一）工程项目单项合同价（或预算价）超过3000万元（含）的工程，包括新建、改建及扩建工程和修缮工程。

（二）学校决定需全过程跟踪审计的工程。

第四条  学校建设工程项目全过程跟踪审计应坚持严谨、规范、效率的工作原则，遵循依法审计、独立审计、客观公正和廉洁奉公的审计原则，以促进控制工程造价和规范工程管理为重点，并关注投资、工期、质量三者关系，将技术经济审查、审计控制和审计评价相结合，将事前审计、事中审计和事后审计相结合。

第二章  相关职能机构工作职责

第五条  审计处的职责：

（一）负责建设工程项目全过程跟踪审计工作的组织、管理、监督与协调，处理审计过程中遇到的问题。

（二）认真做好对社会中介机构的委托工作，经学校授权签订委托合同。

（三）负责组建由委托中介人员和审计处人员组成审计组，审核并批准委托中介编制的跟踪审计具体实施方案，对委托中介提供的意见进行审核和确认。

（四）对每个送审事项出具相应的审计意见书。其中，特别重大事项或重大资金需组织召开工程管理、监理、施工、委托中介等单位联席协调会议共同商议或请示校领导批准后，方可出具。

（五）审核委托中介出具的《工程竣工结算审核报告》初稿，对于重大工程，在必要时将组织复核，审定最终的工程造价并及时出具《工程竣工结算审计报告》。

（六）审定委托中介出具的《工程竣工财务决算报告》。

（七）对委托中介的工作进行管理、监督、考核，评价其工作质量。

（八）积极配合和支持项目管理单位进一步加强工程管理工作。

第六条  项目管理单位的职责：

（一）积极支持和配合审计组开展全过程跟踪审计工作并主动接受监督。

（二）对各阶段需送审资料进行初步审核后，按审计组的要求提供送审相关资料，并保证资料的真实、准确、完整；及时通报工程建设过程中的有关情况，提前通知审计组参加与受托项目相关的图纸会审、工程例会，隐蔽工程、关键部位及竣工验收等活动，以便审计组获取工程相关信息。

（三）协同审计组及时召开协调会解决审计中遇到的困难和问题，确保工程进度和质量。对委托中介的工作质量，可向审计处反馈意见或提出建议。

（四）负责督促和协调工程建设施工单位和监理单位等落实审计意见。

（五）在各阶段合同订立时，应明示学校全过程审计的有关规定，并将其列入合同条款中。

第七条  委托中介的职责：

（一）遵守国家和地方有关的法律法规以及学校有关的规章制度，认真履行委托合同约定的工作职责，并对咨询意见和审计报告承担法律和经济责任；接受学校审计处的管理和监督。

（二）制订跟踪审计实施方案，该方案应包括人员安排、工作计划、技术手段和方法、工作制度等内容。

（三）对工程投资估算、设计概算、工程量清单、招标控制价或标底、投标报价、设计变更、工程签证、工程进度款的支付、设备材料价格、索赔费用、竣工结算等进行审计，提出审计意见；工程竣工结算造价与施工合同约定造价有较大价差时，进行价差分析并提供分析报告。

（四）跟踪审计过程中，委托中介应及时了解工程建设情况，形成详细的全过程审计记录，应根据建设工程项目过程审计的实施情况，对工程建设各阶段的管理情况及其结果进行分析和评价，出具分阶段和最终跟踪审计报告。

（五）认真做好与学校项目管理单位和工程相关单位的沟通和协调工作，定期或不定期的向审计组组长汇报审计工作进展情况和审计工作中发现的问题，促进全过程跟踪审计工作顺利开展和工作水平的提高。

第八条  审计组、审计人员依法独立行使审计监督权，不得参与可能影响独立、客观履行审计职责的工作，不得参与工程业务的决策和管理。

第三章  建设工程项目全过程跟踪审计的内容

第九条  全过程跟踪审计涉及到工程项目建设的各个阶段，主要包括对投资立项、勘察设计、施工准备、施工过程、竣工结算、竣工财务决算及后续审计各阶段相关资料完整性、内容真实性、数字准确性、程序合规性的审计。主要内容具体包括：

（一）项目立项及可行性研究阶段的审计。

#### （二）勘察设计阶段的审计。

#### （三）招标工程量清单及最高限价的审计

（四）施工准备阶段招投标及合同的审计。

（五）工程进度款的审计。

（六）设计变更、工程签证的审计。

（七）主要材料、设备采购的审计。

（八）主要隐蔽工程的审计。

（九）工程验收的审查与评价。

（十）索赔费用的审计。

#### （十一）竣工结算的审计。

#### （十二）竣工财务决算审计。

#### （十三）后续审计。

第四章  全过程跟踪审计的程序及资料要求

第十条  投资立项、勘察设计、施工准备各阶段的程序及资料要求

（一）送审申请。经学校同意实施全过程跟踪审计后，项目管理单位以送审报告（项目管理单位签章）的形式向审计处明确提出需要全过程跟踪审计的项目情况、内容和要求，同时提供相关资料。

（二）委托中介。校招标办公室从陕西省教育系统和西安市财政局社会中介机构共同备选库遴选并确定社会中介机构，审计处受学校委托办理合同签订等前期工作。

（三）确定方案。委托中介根据国家有关规定和审计处的相关要求，编制建设工程项目全过程跟踪审计实施方案，报审计处审批。

（四）审计进点。审计处成立由委托中介和审计处人员共同组成的审计组，召开委托中介、项目管理单位、工程咨询单位等有关人员参加的审计进点会。

（五）审计实施。项目管理单位在各阶段按照“一事一单”原则将工作联系函(按时间顺序连续编号)及相关资料送审计组，审计组在规定时间内进行审核现场跟踪核查、参加图纸会审、相关会议、记录资料并出具审计意见。各阶段审计资料要求：

1.项目立项及可行性研究阶段。立项的决策、可行性研究报告或项目申请报告、内部控制制度、投资估算、资金来源等相关资料。

2.勘察设计阶段。招投标、合同、设计图、施工图、设计概算书、施工图预算等相关资料。

#### 3.施工准备阶段。监理、代理招标、预算编制、委托管理、项目代建、施工单位等招投标、合同、工程预算书等相关资料。

第十一条  工程施工阶段的程序及资料要求

（一）项目清标。项目管理单位将会签后的正式图纸会审纪要送审计组，审计组在规定时间内完成项目的清标工作。

（二）参加例会。参加现场召开的与工程造价控制有关的工程例会，并发表意见和建议。

（三）工程进度款的审计。工程建设施工单位按月报送工程进度报表，提交经过工程监理审核并由项目管理单位签署意见后的工程施工进度表，由审计组会同项目管理单位、监理单位、工程建设施工单位定期对现场进度进行复核与确认，在规定时间内出具审计意见书并发送项目管理单位，项目管理单位方可按有关程序办理财务支付手续。

（四）设计变更、工程签证的审计。设计变更或工程签证前，项目管理单位按规定履行完审计变更或工程签证审批手续后，报送审计组，审计组核对施工图预算内容，对变更签证工程量进行现场审核，对审核结果进行记录备案存档，并出具审计意见书发送项目管理单位。项目管理单位及时将最后确定的工程变更或工程签证的技术核定单、经济签证单和相关资料及执行情况反馈给审计组备案存档。

（五）主要材料、设备采购的审计。项目管理及相关部门按照规定对拟选用材料及设备签署单价、厂家、规格等意见，履行进场验收程序后及时报审计组，审计组进行现场核实，对审核结果进行记录备案存档，并出具审计意见书发送项目管理单位。工程管理及相关部门及时将定案及执行情况反馈给审计组备案存档。

（六）主要隐蔽工程的审计。项目管理单位对主要隐蔽工程验收的内容及时间应提前通知审计组，审计组对隐蔽工程及工程验收进行现场审核，对审核结果进行记录备案存档，并出具审计意见书发送项目管理单位。

（七）工程验收的审计。项目管理单位对工程验收的内容及时间应提前通知审计组，审计组对工程验收进行现场审核，对审核结果进行记录备案存档，并出具审计意见书发送项目管理单位。

（八）索赔费用的审计。施工单位在索赔事件发生后的28日内提交索赔申请，经监理公司审核后，项目管理单位签署意见送审计组，审计组在规定时间内审核，并提出审计意见书。项目管理单位及时将定案及执行情况反馈给审计组备案存档。

第十二条  竣工结算审计的程序及资料要求：（以前各阶段审计已报送的资料不再重复报送）

（一）送审接收。工程竣工验收后，在规定时间（合同有约定按合同，无约定按通用条款执行）内施工单位编制竣工结算送审报告，由项目管理单位对工程结算书及所有的竣工结算资料进行审核签章。竣工结算资料包括：

1.工程结算审计资料移交清单；

2.承诺书（施工单位）；

3.工程结算书（含广联达电子版）、监理单位审核的工程结算资料（如有）；

4.合同书、协议及有关的会议纪要；

5.验收报告；

6.竣工图纸或文字说明；

7.工程变更资料（如有）；

8.隐蔽工程验收影像资料（如有）；

9.其它与工程有关的资料（如有）；

10.招标文件、投标文件书面及电子版、中标通知书、招标过程资料（含澄清、答疑资料、会审纪要等）；

11.采购设备、主要材料的认质认价资料、招投标资料、经有关部门审定的施工、材料采购等合同或协议、清单（如有）；

12.工程监理资料（如有）；

13.工程开、竣工报告和工程质量评定资料；

14.工程付款进度表；

15.全套工程地勘资料。

（二）对接审计。审计组组织审前会议，与项目管理单位签署《西安文理学院工程审计资料报审承诺书》，与委托中介签署《西安文理学院建设项目工程竣工结算审核承诺书》，将完整的竣工结算资料送交项目审计组。

（三）实施审计。

1.现场勘测：根据审计工作需要，依照合同及学校有关规定，并结合图纸、实测数据等，由审计组组织、安排现场勘测对项目管理单位提供的工程结算书实施审计验证，核查实际施工情况是否与竣工结算资料相符。

2.对账协商：审计组及时组织项目管理单位和施工单位共同研究、协商解决工程审计中的问题。

3.完成初稿：审计组在规定时限内完成竣工结算审计工作，出具《工程竣工结算审核报告》初稿。

4.造价分析：审计组对工程竣工结算价与合同价差额提出书面分析、建议和所有分项工程的造价对照表。

（四）出具报告。审计处将项目管理单位、施工单位、委托中介共同签字盖章确认的《工程竣工结算审核报告》进行最终复核审计，报送主管审计校领导签发《工程竣工结算审计报告》。

（五）结果运用。项目管理单位根据《工程竣工结算审计报告》支付施工工程款，落实审计意见。

第十三条  竣工财务决算审计程序及资料要求：（以前各阶段审计已报送的资料不再重复报送）

（一）送审接收。项目管理单位向审计组报送经分管校领导签批的送审报告。审计资料包括：

1.项目批准建设、设计、概算、监理、质量验收等有关文件；

2.工程结算审计资料；

3.计划财务处应提供财务决算审计所需报表、账簿、会计凭证、基建财务管理制度及办法等财务资料；

4.其他影响工程造价的有关资料。

（二）对接审计。审计处成立审计组，召开委托中介、项目管理单位、计划财务处等有关人员参加的审计进点会，开展审计工作，及时出具审计初稿。

（三）意见沟通。审计组在收到报送齐全的审核资料20个工作日内出具《工程竣工财务决算报告》征求意见稿，并征求计划财务处及项目管理单位的意见，计划财务处及项目管理单位在10日内向审计组提交反馈意见，逾期未反馈的，视同认可。

（四）出具报告。审计组收到反馈意见，与项目管理等相关单位沟通协调后报审计处。审计处按规定程序在10日内出具正式《工程竣工财务决算报告》。

（五）结果运用。项目管理等相关单位办理资产交付使用，落实审计意见。

（六）档案归档。工程项目全过程跟踪审计结束，审计组整理审计工作底稿、审计报告及审计过程相关资料，形成工程项目全过程跟踪审计档案，经审计组复核验收后归档保存。

第十四条  后续审计阶段

（一）项目管理单位、设计单位、施工单位、监理单位等相关单位按照审计意见提出整改报告，并在规定时间内完成落实。

（二）审计组对被审计单位的整改措施及整改效果进行跟踪检查和评价。并对未按时完成整改的提出处理意见。

（三）审计处按照管理权限向主管审计校领导汇报全过程跟踪审计总体情况。

第五章  全过程跟踪审计的工作时限要求及审计费用支付

第十五条  跟踪审计的工作时限应满足工程质量和进度的需求，并以不影响工程质量和进度为工作原则，项目管理单位应根据工作量的大小，为审计工作预留充足、合理的时间，以确保咨询意见的质量。

第十六条  跟踪审计工作具体工作时限如下：

（一）审核投资估算一般为3至5个工作日。

（二）审核设计概算一般为7至10个工作日。

（三）审核招标文件一般为5至7个工作日。

（四）审核招标答疑文件一般为2至3个工作日。

（五）审核工程量清单及控制价一般为10至15个工作日。

（六）审核合同类文件一般为2至4个工作日。

（七）审核进度款一般为3至5个工作日。

（八）主要材料、设备价格咨询一般为3至5个工作日。

（九）设计变更或工程签证的造价咨询一般为3至5个工作日。

（十）工程竣工结算综合评价的造价咨询一般为20至30个工作日。

（十一）竣工结算报告金额在1000万（含1000万）以上的，一般自接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起，60天内审结。

（十二）需要上级复审的，审计处在委托中介出具工程结算初审意见15个工作日内上报复审，审结时间由上级部门决定。

（十三）结算审计过程中，如出现重大分歧，审计组将及时组织项目管理单位、咨询机构共同研究、协商解决。因重大分歧导致的反复协商、反复验证、申请仲裁等情形发生时，以上时限按中断处理。

（十四）因相关单位不配合或资料不完整延长审计时限造成的后果由相关单位负责。

第十七条  审计费用的标准、审批、支付

（一）建设工程造价经审计，其审减金额（不包括基本审计费）超过5%低于10%时，由施工方承担超过5%以上部分的审计费（如施工合同另有约定的以施工合同为准，但不得高于5%）；审减金额超过10%时，由施工方承担全部（包括基本审计费用）审计费用。以上应由施工方承担的审计费用，由审计处书面通知项目管理单位及计划财务处，由项目管理单位在办理工程付款时予以扣除。

（二）委托社会中介机构实施工程结算初审并报上级部门复审的建设项目，学校应预留30%的初审费用作为审计质量保证金。复审结束后，单项工程核减率在3%以上（含3%）的，学校应扣除该初审中介机构审计质量保证金。核减率在3%以下的方可支付审计质量保证金。

（三）审计费的支付由委托中介根据合同执行情况提交审计费支付申请，审计处工作人员初审后按审批权限进行审批并办理支付手续。

第六章  附则

第十八条  学校相关单位负责人应认真组织落实审计报告中提出的意见和建议。对严重违规违纪违法的单位及相关责任人，审计处应按管理权限移交校纪委办公室（监察室）追究其责任或提请移送司法机关处理。

第十九条  学校招标办公室及项目管理单位在拟订招标文件时，须将全过程跟踪审计内容纳入招标文件必须响应的条款中，并最终列入施工合同条款。

第二十条  本办法由学校审计处负责解释，自发布之日起执行。

# 西安文理学院

# 预算执行与决算审计实施办法

第一章  总则

第一条  为了进一步加强学校财务管理，规范预算执行与决算审计工作，根据《中华人民共和国预算法》《教育系统内部审计工作规定》《教育部关于加强高等学校预算执行与决算审计工作的意见》《高等学校预算执行情况审计实施办法》《高等学校财务收支审计实施办法》等文件规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条  预算执行与决算审计是指对预算编制、预算执行及年度财务决算报告的真实性、合法性、完整性和效益性进行审查和评价的行为。

第三条  预算执行与决算审计的目的是规范学校预算管理、提高预算编制工作的科学性、准确性和透明度，防范财务风险，堵塞漏洞，促进学校资源的合理配置和有效利用，提高资金的使用效益。

第二章  预算执行审计内容

第四条  预算执行审计的内容主要包括：预算管理、收入预算执行、支出预算执行和预算执行结果情况。

（一）预算管理的情况

1.预算管理是否建立健全有效的内部控制制度。

2.预算编制是否符合上级部门和学校的有关规定，是否遵循“量入为出，收支平衡”的原则。收入预算编制是否积极稳妥；支出预算编制是否统筹兼顾、保证重点、勤俭节约。

3.预算方案的编制是否真实、合法，预算是否按照规定程序审批，预算经费是否按规定时间足额下达到位。

4.预算下达后是否存在随意调整的现象，有无随意增减项目或项目之间随意调剂使用的情况。

5.预算确实需要调整应有充分、合理的书面报告，说明调整的原因、项目、数额等资料，预算调整是否编制调整方案，并按照规定程序审批后执行。

6.财务预算信息是否按照相关规定和要求公开。

（二）收入预算的执行情况

1.应当纳入预算管理的各项收入，包括各级各类财政拨款、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其它收入等，是否全部纳入学校预算，实行统一管理，统一核算。

2.是否有切实可行的保证收入预算目标实现的控制措施和办法，分析其合理性、合法性、有效性。

3.收入预算是否按目标积极组织完成，有上缴任务的单位是否将应上缴的预算收入及时上缴学校，有无截留、挪用预算收入或私设“账外账”“小金库”行为。

4.各项收入是否真实、合法、完整，有无隐瞒、少列收入，收入的款项是否及时足额到位，是否准确进行分类。

5.收费项目、标准和范围是否报经上级主管部门批准，是否执行“收支两条线”管理规定，有无擅自增加收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等问题。

6.各项收入的会计核算是否合规、准确，有无利用“其他应付款”“其他应收款”等过渡性会计科目挂账隐瞒收入。

（三）支出预算的执行情况

1.应当纳入预算管理的各项支出，包括行政支出、事业支出、经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出和其他支出等，是否全部纳入学校预算集中管理核算。

2.是否有切实可行的保证预算支出目标实现的控制措施和办法。

3.是否严格按照预算经费项目、支出标准和支出用途进行开支或拨付经费，是否存在擅自扩大支出范围和提高开支标准的行为；超预算的经费支出及资金审批权限是否按学校相关规定执行。

4.各项支出是否真实、合法，是否严格执行国家、省、市及上级主管部门和学校有关财务制度的规定。有无随意改变规定的计价方法，多列、少列或不列支出等行为，是否准确进行分类。

5.有无虚列支出、以领代报、挤占挪用、损失浪费、滥发钱物等问题；专项资金是否按特定项目或用途专款专用。

6.支出的会计核算是否合规、准确，有无利用“其他应付款”“其他应收款”等过渡性会计科目挂账隐瞒支出。

（四）预算执行结果的情况

1.分析收入预算和支出预算的执行情况与预算之间的差异及产生的原因；预算收入和预算支出在总额和结构上是否平衡。

2.支出预算执行的效果和效益情况如何，计算分析经费自给率、预算收支完成率、人员支出与公用支出分别占事业支出的比率、资产负债率、生均支出增减率等指标。

3.学校及各单位在预算执行过程中有无重大违规违纪问题，尚存哪些管理薄弱环节和内部控制漏洞。

第三章  决算审计内容

第五条  决算审计的内容主要包括：年度财务决算报告、收入与支出、资产、负债和净资产情况。

（一）决算报表情况

1.年度决算和财务报告编制的原则、方法、程序和时限是否符合财务制度和上级主管部门的要求。

2.学校财务管理与会计核算中的内部控制制度是否健全、有效。

3.审查财务决算报表是否真实、完整、准确，相关数据是否衔接一致。

4.审查是否定期将会计账簿记录与实物、款项（货币资金、有价证券等）及有关报表、资料相互核对，账实、账账、账表是否相符。

5.财务情况说明书是否真实、准确地反映学校年度财务状况；对本期或下期财务状况发生重大影响的事项是否真实有据，并进行必要的披露。

6.审查财务分析指标，包括经费自给率、预算收支完成率、人员支出与公用支出分别占事业支出的比率、资产负债率、生均支出增减率以及其他财务指标等是否真实、准确，是否恰当地反映学校的财务状况。

（二）收支情况

1.各项收入和支出是否真实、全面，并如实地反映了学校年度收支情况。

2.收入与支出会计科目的核算内容是否符合《政府会计制度》的规定，支出经济科目的核算内容是否符合《经济支出分类科目改革方案》，数据计算是否正确。

3.是否存在未入账的收入与支出，或在往来账户挂账而未在决算报表中反映的收入与支出。

4.支出的项目是否按照财政批复的财政支出类型、预算类型和类款项等要求列支。

（三）资产情况

1.货币资金和有价证券的管理和使用是否符合规定，内部控制制度是否健全、有效；有无出租、出借或转让银行账户等问题；有无公款私存、挪用、白条顶库、非法融资、舞弊盗用等情况。

2.各类暂付款项是否真实、合法，是否及时清理结算，有无长期挂账、呆账、坏账等问题；对确实无法收回的应收款项，是否查明原因、分清责任，按规定程序批准后核销。

3.固定资产等实物资产的收发、管理和使用是否真实、合法、安全；有论证、购置计划和审批手续；有无无偿占用、流失、损失浪费等问题；大宗物资的采购是否建立招标和集中采购制度；资产处置是否符合规定。

4.对固定资产是否进行定期的清查盘点，做到账实相符；盘盈、盘亏是否及时调整和处理；无形资产的取得、管理、核算、转让是否符合规定。

5.对外投资是否进行可行性研究，履行了法定审批程序；以实物对外投资是否按规定进行资产评估；投资款项发生增减变化是否真实、合法、完整；是否及时回收投资本金和收益，其会计核算是否恰当、合规。

6.基建竣工交付使用的资产是否按规定及时办理交接，登记入账。

7.接收捐赠和无偿调入的各种资产，是否按财务会计制度登记入账，是否存在账外资产。

（四）负债情况

1.负债的形成是否真实、合法，有无虚列、多列、不列或者少列负债的行为；大额借入款项（包括银行贷款、其他形式融资等）是否经过论证和法定程序批准，其使用效益和效果如何。

2.对各项负债包括各类暂存款、应缴款项等的分类和会计核算是否合理、合规，是否按规定权限对各项负债进行处理。

3.有无长期挂账现象，各项负债是否及时清理，并在规定期限内按照规定办理结算，归还或上缴应缴款项。

4.债务是否控制在适当规模，是否存在潜在财务风险。

5.是否存在未决诉讼或有关事项。

（五）净资产情况

1.净资产的存在、变动是否真实、合法、完整，有无编造虚假或隐瞒累计盈余、专用基金等的余额及其增减变化情况。

2.收支结余的计算是否正确，各项结余的分类是否合理、合规，经营收支结余是否单独反映，会计核算与处理是否符合规定，结余分配比例是否符合国家和学校有关规定。

3.各项专用基金的计算、提取比例是否符合国家和学校的有关规定，是否及时足额到位，会计核算和管理是否合规，使用效益如何。

第四章  审计程序和方法

第六条  预算执行与决算审计工作在学校党政领导下，根据上级主管部门要求和学校内部管理需要，将预算执行与决算审计项目列入年度审计工作计划，由审计处负责组织实施。

第七条  预算执行与决算审计的程序：

（一）审计处按照年度审计工作计划，成立审计小组，编制审计工作方案，报经主管审计校领导审批后，在实施审计前五个工作日发放审计通知书，提出审计要求，明确审计目的、范围和时限。

（二）计划财务处按照审计通知书的要求向审计处报送审计资料，并对审计资料的真实性和完整性作出承诺。

（三）审计处接收、登记审计资料，按照必要的审计程序和方法实施审计，编制审计工作底稿。

（四）审计处出具审计报告征求意见稿，征求计划财务处意见。计划财务处自接到审计报告征求意见稿之日起十日内，将意见以书面形式送交审计处，十日内不反馈意见的视为无意见。

（五）审计处将征求意见后形成的审计报告报主管审计的校领导审批，根据校领导审批意见，出具正式审计报告。经批准的审计报告印发报送学校领导，抄送被审计单位及相关部门。

（六）计划财务处牵头各相关责任单位提出整改报告，落实审计意见。

第八条  审计方式根据实际情况，可采取事前审计、事中审计和事后审计相结合，及时了解学校预算编制、调整和执行情况。

第九条  实施预算执行与决算审计时，审计处有权要求被审计单位提供下列资料：

（1）有关预算编制、管理的规定、办法和规章制度。

（2）上级主管部门和学校审查批准的年度财务预算的批复文件。

（3）上级主管部门关于年度决算编报的规定、财务决算报表及其编制说明。

（4）申请调整预算的报告或批准的文件，预算管理台账等。

（5）年度的会计科目表、余额表、会计凭证、会计账簿及有关的重要经济合同、协议、会议记录及有关电子数据资料等。

（6）国有资产处置的审批文件和相关资料；银行对账单、库存现金盘点表、对外投资资料、上级审计部门审计的相关事项的审计报告等。

（7）预算执行与决算审计的其他有关资料。

（8）审计组认为需要的其他文件资料。

第十条  被审计单位在提交上述相关的资料时，应签署审计承诺书，对其所提供的会计账表、文件、证明材料及其他各项资料的真实性、合法性、完整性进行承诺。

第十一条  在预算执行与决算审计过程中，审计人员可以运用检查、调查、询问、抽样、计算、分析等复核性审计方法。

第十二条  各相关责任单位应及时向分管校领导报告预算执行与决算审计中发现的问题，并采取切实措施及时纠正，防止问题再次发生。审计处要对审计整改情况进行后续检查，并督促整改落实。

第十三条  在审计过程中，任何单位和个人不得干扰、阻挠；审计人员应恪守职业道德，保守秘密，坚持依法审计、客观公正、实事求是。

第十四条  对无正当理由有意拖延、拒不执行审计处理意见的单位，审计处将提交有关部门处理。对审计查出的重大违纪、违规问题，要依照规定追究相关责任人的责任。

第五章  附则

第十五条  本办法由审计处负责解释，自公布之日起施行。

西安文理学院党政办公室                   2019年7月11日印发