西安文理学院文件

西文理校发〔2015〕79号

西安文理学院

关于印发《西安文理学院基建、修缮工程项目审计暂行办法》的通知

#### 各学院、各部门：

#### 为了规范和加强对全校基建、修缮工程项目的审计监督，保证工程造价合理、建设资金安全，提高投资效益，确保审计质量，学校制定了《西安文理学院基建、修缮工程项目审计暂行办法》，并经2015年9月2日校长办公会议审议通过，现印发你们，请遵照执行。

西安文理学院

2015年9月10日

#### 西安文理学院

#### 基建、修缮工程项目审计暂行办法

第一章  总则

第一条  为了规范和加强对全校基建、修缮工程项目的审计监督，保证工程造价合理、建设资金安全，提高投资效益，确保审计质量，根据教育部《教育系统内部审计工作规定》、《教育系统基建修缮工程项目审计实施办法》、《陕西省国家建设项目审计条例》和《陕西省教育系统建设工程项目审计实施办法》，结合我校实际，制定本暂行办法。

第二章  审计范围

第二条  本办法所称基建、修缮等工程（以下统称建设工程）项目是指学校使用财政性资金、银行贷款、社会资金（联建引资）、自筹资金、捐赠款等投资形成国有资产的建设工程项目和修缮工程项目。包括房屋、建筑物的新建、扩建、改建、修缮等工程；水电气暖设施、网络铺设、道路、室内外装饰、校园美化、绿化等建设、维修、维护工程，以及学校委派的其它需要审计的工程项目。

第三条 本办法所称建设工程项目审计，是指学校监察审计处依据有关法律法规和制度规范，从项目立项至竣工验收决算的全过程中，对建设项目有关的资金收支真实、合法、效益进行的审查监督。

第四条 建设工程项目的投资额在1万元以下的不进行审计；1万元以上5万元以下的，只进行结算审计；5万元以上的项目，必须进行预算、结算审计。未经预算审计不得进行招标和施工，未经结算审计不得办理财务决算和款项支付。

第五条  投资规模超过3000万元的大型建设工程原则上实施全过程跟踪审计，也可根据重要性和成本效益原则，结合学校实际情况，进行分阶段或分环节审计。

第三章  组织形式

第六条  建设工程审计由监察审计处负责实施。其中，职工集资建设的家属楼工程结算审计，邀请集资户代表参与审计活动。

第七条  建设工程审计可采取自审或委托审计等形式进行，监察审计处对社会审计机构提供的资料进行复核，对不合理的地方进行更正。委托审计机构的选择由学校招标领导小组招标产生，委托社会审计发生的审计费用从工程造价中按规定支付。

第四章  审计内容

第八条  建设工程项目预算审计的主要内容包括：

（一）工程量的审查：（1）工程量计算运用的数据，是否与施工图所列的数量、尺寸、材质相符；（2）工程量计算运用的数据是否符合工程量计算规则的规定，有无错算、多算和漏算。

（二）预算单价套用的审查：（1）预算单价的套用是否正确、是否与设计要求相符；（2）审查单价的换算是否与定额相符，换算的计算方法是否正确，计算结果是否准确；（3）审查工资单价和材料差价是否存在高套标准多取费或标准不一乱取费的情况。

第九条 建设工程项目竣工结算审计的主要内容包括：

（一）工程结算编制是否真实、准确：（1）审查变更、签证是否符合规定程序，内容是否真实，手续是否齐全，涉及的工程量增减是否准确合理；（2）工程量计算是否符合规定的计算规则、是否真实、准确，各项定额、费率是否符合有关规定标准；（3）暂估价调整是否合理；（4）费用计取是否规范；（5）甩项工程是否减项处理。

（二）审计中遇到以下情况时，应当获取必要的签证：（1）施工情况与竣工图纸不符；（2）实物工程量与竣工图纸不符；（3）施工用料发生变化；（4）施工情况与施工合同不符；（5）施工中使用的工程材料、设备价格与合同不符；（6）改变工程项目的性质；（7）提高或降低建设标准；（8）计划外工程项目。

第十条 对维修工程项目的审计，除对上述内容进行审计外，还应包括如下内容：

（一）如有指向的具体使用单位，审计内容还包括：使用单位对项目的具体要求是否书面提出，并经使用单位负责人签字；使用单位提出的使用要求是否符合有关规定，并在合理预算范围内。

（二）工程拆除部分是否对拆除工程的内容和工作量进行详细反映和记录。

（三）项目管理单位应对以下几项内容进行明确，避免发生重复结算：（1）新施工的内容和原有内容；（2）几家施工单位同时施工时，各自不同的工作范围；（3）分阶段实施的工程不同施工阶段的内容。

第十一条  建设工程项目竣工决算审计的主要内容包括：

（一）项目竣工决算书及说明书是否真实、全面、合法。

（二）竣工决算的编制依据是否符合规定，资料是否齐全，手续是否完备，各项清理工作是否全面、彻底。

（三）建设项目概预算最终执行情况；各项支出依据是否充分，手续是否完备，内容是否真实。

（四）交付使用财产是否真实、完整，是否符合交付使用条件，移交手续是否齐全、合规，成本核算是否正确，有无挤占成本、提高造价、转移投资等问题。

（五）基建收入的来源、分配、上缴和留成及使用是否真实、合法；库存物资实际存量是否真实，有无积压、隐瞒、转移、挪用等问题。

第五章  审计程序

第十二条  建设工程项目预算审计按以下程序执行：

（一）预算报备。每年学校财务预算下达后1个月内，计划财务处应将预算安排的建设工程项目报送监察审计处；未列入年度预算且金额在5万元以上的专项工程和零星修缮、装饰等项目，应在项目实施前10个工作日，由项目管理单位将批准文书、资金来源情况、施工图、预算及实施计划报送监察审计处。

（二）资料送审。按照学校招标管理办法规定需要招标的建设工程项目，项目管理单位应于预算编制完成后3个工作日内将预算审计所需资料送监察审计处。应送市财政局评审中心进行投资评审的项目，由项目管理单位将评审中心出具的评审报告报送监察审计处后进行项目预算审计。

（三）完成初审。投资规模500万以下的项目，监察审计处在7个工作日内形成审计初稿；投资规模500万以上3000万元以下的项目，原则上应于15个工作日内形成审计初稿；投资在3000万元以上的项目，视项目具体情况与项目管理单位协商确定审计初稿完成时间。

（四）实施对账。审计初稿完成后，项目管理单位在收到监察审计处对账通知后，应于2个工作日内安排工程技术人员进行对账，逾期视为同意审计结论。在对账过程中，项目管理单位应派一名专业技术人员参加，以协商解决对账过程中遇到的问题。项目管理单位委托的造价咨询单位所派代表必须出具其法人委托书，已核对过无异议的工程量，应分步分项现场签字认可。对账完成后，监察审计处出具定案表，项目管理单位和委托的造价咨询单位应在定案表上签署意见并加盖公章。如有异议，在收到定案表后3个工作日内提出书面反馈意见，逾期未反馈的，视同认可。

（五）出具报告。监察审计处根据审核结果出具审核报告，以确定项目拦标价。经审核过的工程量清单作为项目管理单位招标文件编制依据。

第十三条  建设工程项目结算审计按以下程序执行：

（一）送审准备。工程竣工验收合格后，项目管理单位应组织人员对经工程监理审核的施工单位编制的竣工结算进行审核，审核后由项目管理单位负责人验签，加盖公章，并经主管校领导签字同意后，报监察审计处审计。工程项目竣工验收后6个月内应报送完整的结算审计资料（如有特殊情况，经协商可适当延长，但最长不得超过1年），超过时限的项目，监察审计处不再审计。

（二）送审申请。送审单位填写“工程送审报告”一式两份，签订《提供工程审计资料质量承诺书》，并提交完整的工程项目送审资料原件、复印件及相应电子资料各一份。

（三）审计进点。监察审计处组成审计小组，召开由监察审计处、项目管理单位、施工单位等有关人员参加的审计进点会，宣布审计纪律及要求，并对建设工程项目实施审计。

（四）初审对账。监察审计处出具审核初稿，通知项目管理单位及时组织施工单位对审核结论进行核对，施工单位应在7个工作日内与审计人员开始核对，逾期则视为同意审核结论。在对账过程中，项目管理单位应派一名专业技术人员参加，以协商解决对账过程中遇到的问题。施工单位所派代表必须出具其法人委托书，已核对过无异议的工程量，应分步分项现场签字认可。对账完成后，监察审计处出具定案表，项目管理单位和施工单位应在定案表上签署意见并加盖公章。如有异议，在收到定案表后5个工作日内提出书面反馈意见，逾期未反馈的，视同认可。

（五）出具报告。监察审计处根据审核结果出具审核报告，项目管理单位根据审核报告按照有关规定与施工单位办理工程结算。

第十四条  建设工程项目决算审计

建设工程项目结算完成后，形成固定资产的工程项目，必须进行财务决算审计；不形成固定资产的工程项目，视学校管理要求和委托情况决定是否进行财务决算审计。

第六章  审计资料

第十五条  项目管理单位对所送项目审计资料应严格把关、一次报齐，所送资料必须为有效原件，并对审计资料的真实性、完整性、有效性进行承诺。

第十六条  送达审计后的全部资料及有关手续，一般不予更改（包括施工单位漏计的结算、补签的签证等，对原有资料做澄清说明的除外），如确需更改时，须在5个工作日内提交更改报告，经项目管理单位主管校领导审核同意后，送监察审计处。送审后一般不能补办签证，确需补办签证时，须在5个工作日内由签证人写出书面报告，完成签证手续程序，并经校主管领导审核同意后，送监察审计处。审计过程中如需补充澄清说明资料的，项目管理单位应当及时补充，因未及时补充造成审计时间延长的，由项目管理单位负责。

第十七条  单项工程1万元以上（不含1万元）5万元以下的工程结算送审资料包括：

（一）有关工程立项批准资料（含经费来源及款项数额）。

（二）合同或协议。

（三）施工图纸或工程情况说明。

（四）工程变更资料。

（五）验收报告（单）。

（六）预算书、工程决算书。

（七）其它与工程有关的资料。

第十八条  单项工程5万元以上（含5万元）的工程结算送审资料包括：

（一）工程立项批准文件、设计文件、历次调整概预算文件。

（二）经费来源及款项数额。

（三）招标文件、投标文件书面及电子版、中标通知书、承包合同、协议及有关的会议纪要。

（四）招标过程资料（含澄清、答疑资料、会审纪要等）。

（五）招标控制价书面及电子版。

（六）采购设备、主要材料的招投标资料，经有关部门审定的施工、材料采购等合同或协议、清单。

（七）预算书（含修正资料）、工程结算书书面及电子版（需要双方签字盖章确认），施工方采购设备、主要材料的认质认价资料（盖章签字手续齐全）。

（八）工程竣工图纸（盖有竣工图章并签字）或施工图纸、与工程结算有关的隐蔽工程验收资料等。

（九）设计变更、工程变更、签证（所有现场签证单须盖章签字手续齐全）、计费凭证等资料。

（十）工程开、竣工报告和工程质量评定资料。

（十一）工程付款进度表。

（十二）全套工程地勘资料。

（十三）施工单位编制的工程结算书、监理单位审核的工程结算资料。

（十四）工程监理资料。

（十五）其它与工程有关的资料。

第十九条 办理工程决算，项目管理单位的财务部门应提供财务决算审计所需报表、账簿、会计凭证等财务资料。

第七章  送审要求

第二十条  送审的工程项目，已付工程款不得超过合同价款（合同价款应扣除甲方供材、分包项目）的85%。

第二十一条  工程监理应当承担工程造价、质量监控、工程进度三项任务，工程送审前工程监理应承担初审把关责任。

第二十二条  报审总工程中的分包项目，不属于该施工单位承做的项目，不得包括在其报审结算中。

第二十三条  规范变更、签证，严格变更、签证制度和程序。

（一）工程经济技术变更、签证单须连续编号，做到随做随签，监理和建设方的签字日期、签证意见要明确、清晰，签证内容要完善，材料价格应及时进行市场询价、认价，为算量和组价提供充分的依据。签证需附相关示意图，并标注清楚，项目管理单位、施工单位、监理三方现场人员签字盖章方能有效，以保证变更、签证内容与实际相符，工程量核对将以所附图为准。

（二）预算1万元以下的变更、签证必须由现场监理、项目管理单位项目负责人、项目管理单位负责人、施工单位签字盖章方能认可，如为全过程跟踪审计的项目，还需有全过程跟踪审计项目组的签章；预算1万元以上5万元以下的变更、签证还须经主管校领导签字方能认可；预算5万元以上的变更、签证须经学校招标领导小组审批。

（三）现场变更应由施工单位出具变更、签证项目预算造价，并应对项目预算造价负责，为学校决策提供依据。如果结算时造价超出预算价5%以上的部分，由施工单位承担。

第二十四条  基建工程竣工验收后，项目管理单位要按照合同约定时限及时报送结算资料，及时办理工程结算。各单位年终前需报账的工程项目，最迟应在当年11月15日之前将结算审计资料报送监察审计处。

第八章  罚则

第二十五条  监察审计处应在与社会审计机构签订的委托合同中明确如下内容：监察审计处对社会审计机构提供的审计结果进行复核，复核审减金额低于5%时，社会审计机构要对不合理的地方进行合理更正；审减金额在5%至10%之间时，社会审计机构要对审计结果重新进行审核，监察审计处核减社会审计机构一定比例的服务费，核减比例根据误差程度及完成效果评估后确定；审减金额超过10%时，扣除社会审计机构的全部服务费，并对该审计机构提出警告，三年内取消其在本校承接审计业务的资格，同时，重新委托其他社会审计机构进行审计。

第二十六条  监察审计处在通知项目管理单位组织施工单位进行工程量核对、认证及提供资料等过程，期限超过两个月，且在通知项目管理单位协调无果的情况下，监察审计处将以函件的形式退回送审资料。由此发生的委托审计费用由项目管理单位负责通知财务部门，从施工单位工程结算款中扣除。

第二十七条  建设工程造价经审计，其审减金额（不包括基本审计费）超过5%低于10%时，由施工方承担超过5%以上部分的审计费（如施工合同另有约定的以施工合同为准，但不得高于5%）；审减金额超过10%时，由施工方承担全部（包括基本审计费用）审计费用。以上应由施工方承担的审计费用，由监察审计处书面通知财务部门，在财务决算时予以扣除。

第二十八条  本办法中与施工单位有关的内容，项目管理单位应在与施工单位签订合同时予以明确。

第二十九条  审计中发现有下列违反财经法纪和损害学校利益行为的，按照有关规定进行处理；构成犯罪的，移交司法部门处理。

（一）应招标而未招标，或将工程项目分拆发包，规避招投标以及不按规定招标的。

（二）不按招标文件、投标文件订立合同，或擅自背离合同实质性内容另行订立协议的；设计变更、现场签证资料不实的。

（三）工程结算未经审计而擅自办理财务结算的。

（四）超付工程款；虚报投资完成、虚列建设成本的。

（五）有贪污受贿、收取回扣或严重失职、渎职等造成重大损失浪费等违法违纪行为的。

（六）违反国家投资与建设管理法规的其他行为。

第九章  附则

第三十条  特种行业、突发事件所涉及的审计事项，另行协调解决。

第三十一条  本办法未规定事项按国家有关法规及学校有关规定办理。

第三十二条  本办法由学校监察审计处负责解释。以上规定自发文之日起执行。

西安文理学院党政办公室                   2015年10月9日印发